| ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 1-ое полугодие 2021 года по администрации Елизаветовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы |  | Источники финансиро- вания | Уточнен- ный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до ГРБС за отчетный период (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  | Процент исполненния |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» | всего | 5,0 | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  | 58,00 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 5,0 | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  | 58,00 |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  | Всего | 341,1 |  | 289,9 |  |  | 289,9 | 84,99 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 341,1 |  | 289,9 |  |  | 289,9 | 84,99 |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Елизаветовском сельском поселении» |  | Всего | 20,0 |  | 5,5 |  |  | 5,5 | 27,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 20,0 |  | 5,5 |  |  | 5,5 | 27,50 |  |  |  |  |
| 4. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении» |  | Всего | 39,0 |  | 20,8 |  |  | 20,8 | 53,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 39,0 |  | 20,8 |  |  | 20,8 | 53,34 |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» |  | Всего | 1 333,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 1 333,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского поселения» |  | Всего | 1 225,7 |  |  | 651,3 | 651,3 |  | 53,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 1 225,7 |  |  | 651,3 | 651,3 |  | 53,14 |  |  |  |  |
| 7. | Муниципальная программа «Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения» |  | Всего | 168,0 |  |  | 97,6 | 97,6 |  | 58,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 168,0 |  |  | 97,6 | 97,6 |  | 58,10 |  |  |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» |  | Всего | 630,8 |  |  | 508,5 | 508,5 |  | 80,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 630,8 |  |  | 508,5 | 508,5 |  | 80,65 |  |  |  |  |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие культуры Елизаветовского сельского поселения» |  | Всего | 4 997,5 |  |  | 2 075,7 | 2 075,7 |  | 41,54 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 4 997,5 |  |  | 2 075,7 | 2 075,7 |  | 41,54 |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения» |  | Всего | 5 827,7 |  |  | 2 307,3 | 2 307,3 |  | 39,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 5 827,7 |  |  | 2 307,3 | 2 307,3 |  | 39,59 |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальная программа «Доступная среда» |  | Всего | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Елизаветовского сельского поселения» |  | Всего | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении» |  | Всего | 3,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 3,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 14 596,4 |  |  | 5 959,5 | 5 959,5 |  | 40,83 |  |  |  |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения                                                           В.С. Луговой