|  |  |  |  |  | ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 12 месяцев 2012 года по Администрации Елизаветовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до ГРБС за отчетный период (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011-2015 г.г." |  |  |  |  | всего | 120,2 | 119,9 |  |  |  | 119,9 |  | 99,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 120,2 | 119,9 |  |  |  | 119,9 |  | 99,8 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Районная долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения и территории Азовского района от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 г.г." |  | всего |  | 51,2 |  | 51,2 |  |  | 51,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 51,2 |  | 51,2 |  |  | 51,2 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Областная долгосрочная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2014 годы" |  | всего |  | 193,8 |  | 192,8 |  |  | 192,8 | 99,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 193,8 |  | 192,8 |  |  | 192,8 | 99,5 |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Благоустройство и озеленение населеных пунктов на территории Елизаветовского сельского поселения на 2012-2014 годы" |  | Всего |  | 1204,2 |  | 1179,5 |  |  | 1178,5 | 97,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет района |  | 399,9 |  | 399,9 |  |  | 399,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 804,3 |  | 779,6 |  |  | 778,5 | 96,8 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Елизаветовского сельского поселения в 2012-2014 годы" |  | Всего |  | 5,2 |  | 5,1 |  |  | 5,1 | 98,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 5,2 |  | 5,1 |  |  | 5,1 | 98,1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Районная долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 г.г." |  |  | Всего |  | 8,1 |  |  | 8,0 | 8,0 |  | 98,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 8,1 |  |  | 8,0 | 8,0 |  | 98,8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Районная долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Азовского района на 2010-2014 годы" |  |  | всего |  | 2199,1 |  |  | 2040,2 | 2040,2 |  | 92,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 2199,1 |  |  | 2040,2 | 2040,2 |  | 92,8 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Областная долгосрочная целевая программа "Культура Дона (2010-2014 годы)" |  |  | всего |  | 163,3 |  |  | 163,3 | 163,3 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 100,2 |  |  | 100,2 | 100,2 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 63,1 |  |  | 63,1 | 63,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 3945,1 |  |  | 3760,0 | 3759,1 |  | 95,3 |  |  |  |  |

Глава Eлизаветовского сельского поселения                                           В.С. Луговой