Отчет о ходе реализации

муниципальных долгосрочных целевых программ

Елизаветовского сельского поселения

за 1 квартал 2012 года

| № п/п | Название муниципальной долгосрочной целевой программы Елизаветовского сельского поселения | План на год, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Обеспечение безопасности дорожного движения в Елизаветовском сельском поселении в 2012-2014 г.г.» | 15,0 | 0 | - |
| 2 | «Благоустройство и озеленение населенных пунктов на территории Елизаветовского сельского поселения на 2012-2014 г.г.» | 870,3 | 214,9 | 24,7 |
| 2.1. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства» | 25,0 | 0 | - |
| 2.2. | Подпрограмма «Уличное освещение» | 654,6 | 177,9 | 27,2 |
| 2.3. | Подпрограмма «Озеленение» | 10 | 0 | - |
| 2.4. | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» | 180,7 | 37,0 | 20,5 |
| 3. | «Противодействие экстремизму на территории Елизаветовского сельского поселения на 2012-2014 годы» | 3,0 | 0 | - |
| 4. | «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Елизаветовского сельского поселения на 2012-2014 годы» | 3,0 | 0 | - |
| 5. | «Развитие муниципальной службы в Елизаветовском сельском поселении на 2012-2014 годы» | 3,0 | 0 | - |
| 6. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветовского сельского поселения на 2011-2015 г.г.» | 17,6 | 9,7 | 55,1 |
|  | ИТОГО: | 911,9 | 224,6 | 24,6 |

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                               В.С. Луговой

Ведущий специалист-главный бухгалтер                              Д.А. Лоза

«01» апреля 2012 года.