АДМИНИСТРАЦИЯ   ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО  РАЙОНА   РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 августа 2009 года                                                                     №  50

с. Елизаветовка

Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза

социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения

и среднесрочного финансового плана на 2010-2012 годы,

составления проекта бюджета поселения на 2010 год

В соответствии со статьями 169, 173, 174, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения  от 07.11.2008 № 4 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизаветовском сельском поселении», в целях разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2010-2012 годы, составления проекта бюджета поселения на 2010 год, администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить  Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Елизаветовского сельского  поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2010 – 2012 годы,   составления проекта бюджета поселения на 2010 год согласно приложению.

2. Обеспечить подбор специалистами соответствующих  материалов для разработки прогноза социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения и среднесрочного финансового плана поселения  на 2010 – 2012 годы, составления проекта бюджета и формирования соответствующих документов  в соответствии с Приложением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

4.  Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на главу Елизаветовского сельского поселения  -   Лугового В.С.

##### Глава Елизаветовского

##### сельского поселения                                                                    В.С. Луговой

Приложение к  постановлению

администрации Елизаветовского

сельского поселения

№  50 от 03.08.2009 г.

- Порядок и сроки

разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана Елизаветовского сельского поселения на 2010 – 2012 годы, составления проекта бюджета поселения на 2010 год

| № п/п | Мероприятия по разработке прогноза | Ответственный за исполнение |  | Срок выполнения и предоставления | Получатель информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование и предоставление материалов первого этапа разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана Елизаветовского сельского поселения на 2010 – 2012 годы, составления проекта бюджета поселения на 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление статистической информации для разработки сценарных условий и основных параметров прогноза | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Азовскому району |  | до 15 июня | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  |
| 1.2. | Рассылка форм и методических рекомендаций для разработки прогнозов объемов продукции, закупаемой для государственных и муниципальных нужд | Администрация Азовского района |  | до 15 июня | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  |
| 1.3. | Предоставление статистической информации для разработки прогноза | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Азовскому району |  | до 2 сентября | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  |  |
| 1.4. | Расчет прогноза индекса потребительских цен, индексов тарифов на электроэнергию и теплоэнергию на очередной финансовый год и плановый период | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | до 4 сентября | Администрация Азовского района |  |  |
| 1.5. | Разработка и предоставление прогноза социально-экономического развития муниципального образования Елизаветовского сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | до 10 сентября | Администрация Азовского района |  |  |
| 1.6. | Решения коллегии Администрации области об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения для муниципальных образований на 2010-2012 годы | Администрация Азовского района |  | до 1 июля |  |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 1.7. | Сведения о задолженности по платежам в бюджет Елизаветовского поселения по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц; налогу на доходы физических лиц; единому сельскохозяйственному налогу; налогу, взимаемому в связи с упрощенной системы налогообложения | МИФНС России № 18 По РО |  | до 1 августа |  |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| 1.8. | Подготовка предварительного реестра расходных обязательств Елизаветовского сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | до 1 июля |  |  | Администрация Азовского района |
| 1.9. | Формирование предварительного реестра расходных обязательств Елизаветовского сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | до 1 июля |  |  | Администрация Азовского района |
| 2. Формирование и предоставление материалов второго этапа разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана Елизаветовского сельского поселения на 2010 – 2012 годы, составления проекта бюджета поселения на 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0. | Подготовка проекта постановления администрации Елизаветовского сельского поселения «О форме среднесрочного финансового плана Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | до 1 июля |  |  | Администрация Азовского района |
| 2.1. | Формирование предложений по контрольным цифрам бюджета поселения в части распределения расходов по ведомственной структуре на 2010-2012 годы | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | до 1 сентября |  |  | Администрация Азовского района |
| 2.2. | Уточнение основных направлений бюджетной и налоговой политики Елизаветовского сельского поселения |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | до 1 октября |  |  | Администрация Азовского района |
| 2.3. | Подготовка и представление на рассмотрение проекта «О бюджете Елизаветовского сельского поселения на 2010 год», документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | до 1 октября |  |  | Администрация Азовского района |
| 2.4. | Подготовка проекта постановления Елизаветовского сельского поселения «Об утверждении среднесрочного финансового плана Елизаветовского сельского поселения на 2010-2012 годы» |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | до 15 октября |  |  | Администрация Азовского района |
| 2.5. | Подготовка бюджетного планирования уточненного реестра расходных обязательств Елизаветовского сельского поселения |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | не позднее 10 дней после принятия бюджета на 2010 год |  |  | Администрация Азовского района |
| 2.6. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Елизаветовского сельского поселения |  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | не позднее месяца после принятия бюджета на 2010 год |  |  | Администрация Азовского района |

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                                                                 В.С. Луговой