АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2010 года                                                                                  № 42

с. Елизаветовка

О порядке принятия решения о разработке

муниципальных долгосрочных целевых программ, их

формирования и реализации и Порядке проведения и

критериях оценки эффективности реализации

муниципальных долгосрочных целевых программ

В соответствии с бюджетным законодательством Российской федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 24.08.2009г. № 34  «О бюджетном процессе в Елизаветовском сельском поселении» и для  обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления, администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

- Утвердить:

  - 1.1.Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, согласно приложению № 1.

  - 1.2.Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ,  согласно приложению № 2.

- Главным распорядителям средств бюджета Елизаветовского сельского поселения:

2.1. Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения и разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, реализуемых начиная с 1 января 2010года.

2.2. Обеспечивать подготовку и представление в сектор экономики и   финансов администрации Елизаветовского сельского поселения информации о разрабатываемых и реализуемых муниципальных долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Контроль, за выполнением настоящего постановления  возложить на Главу Елизаветовского сельского поселения – В.С. Лугового.

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                   В.С. Луговой

Приложение № 1

к постановлению администрации

Елизаветовского сельского поселения

от 01.06.2010 г. № 42

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных

целевых программ, их формирования и реализации

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 24.08.2009г. № 34 «О бюджетном процессе в Елизаветовском сельском поселении», Областным законом от 25.12.2008г. № 183-ЗС «Об  областных целевых программах и о внесении изменений в статью 24 Областного закона «О бюджетном процессе в Ростовской области».

1.Общие положения

1.1. К муниципальным долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Муниципальные долгосрочные целевые программы - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексных мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель муниципальной долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально - экономического развития Елизаветовского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического , социального и экологического состояния Елизаветовского сельского поселения.

Муниципальные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных  проблем поселения, определяются федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации Ростовской области, постановлениями  Администрации Азовского района, нормативно правовыми актами Елизаветовского сельского поселения.

Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление муниципальной долгосрочной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Не допускается внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренных в других муниципальных долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация муниципальных долгосрочных целевых программ включает в себя следующие этапы:

отбор проблем программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы;

формирование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

2.Отбор проблем для программной разработки и принятие

решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы.

2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной долгосрочной целевой программы могут выступать глава Елизаветовского сельского поселения, сектор экономики и финансов Елизаветовского сельского поселения, Собрание депутатов Елизаветовского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется специалистом, на которого возложены координация  и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Елизаветовского сельского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

необходимость координации действий администрации Елизаветовского сельского поселения;

необходимость повышения эффективности деятельности администрации Елизаветовского сельского поселения.

2.3. Специалист, на которого возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит обоснование на программную разработку проблемы, содержащую:

наименование предлагаемой к разработке муниципальной долгосрочной целевой программы;

анализ состояния проблемы (с приложением аналитического материала и соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами и их средними значениями по Ростовской области), причин ее возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами, информацию о принятых ранее мерах для решения проблемы;

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные сроки их реализации;

предложения по целям и задачам муниципальной долгосрочной целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники);

предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности и предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

сведения о предлагаемых муниципальных заказчиках (муниципальном заказчике-координаторе) и разработчике (разработчиках) муниципальной долгосрочной целевой программы.

К обсуждению необходимости разработки программы, выбора путей и оценки результатов ее  реализации могут быть привлечены общественные организации и другие организации, заинтересованные в решении выявленных проблем.

2.4. Обоснование на программную разработку проблемы представляется специалистом, на которого возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности.

2.5.  Для муниципальных долгосрочных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

2.6. Муниципальный заказчик-координатор программы организует взаимодействие администрации  Елизаветовского сельского поселения и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.7. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку муниципальной долгосрочной целевой программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке муниципальной целевой программы могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.8. Методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет сектор экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения.

- Формирование и утверждение муниципальной

долгосрочной целевой программы

3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы, определенный постановлением администрации Елизаветовского сельского поселения, несет ответственность за подготовку муниципальной долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками муниципальной долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.2.Муниципальная долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной  долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.3.	К содержанию разделов муниципальной долгосрочной целевой программы
предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции государственных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной долгосрочной целевой программы.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих мероприятия других программ, а также основную деятельность заказчика и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета поселения) средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения».

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками программы (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения.

3.4.	К проекту муниципальной долгосрочной целевой программы должны быть
приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта муниципальной долгосрочной целевой программы;

соглашения о намерениях между  муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы.

- При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств муниципального бюджета, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств муниципального бюджета в порядке, установленном федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

- Согласованный со всеми специалистами Елизаветовского сельского поселения проект муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - заказчик - координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Елизаветовского сельского поселения.

- В случае наличия замечаний муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

- Муниципальные долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Елизаветовского сельского поселения.

4. Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной долгосрочных целевых программ утверждается решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения «О бюджете сельского поселения» в составе ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета сельского поселения в соответствии с постановлением администрации Елизаветовского сельского поселения, утвердившей программу.

- Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией Елизаветовского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения о бюджете сельского поселения.

- Источниками финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ являются средства бюджета сельского поселения, а также средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства.

- Финансирование муниципальных долгосрочных целевых программ за счет средств бюджета Елизаветовского сельского поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения о бюджете сельского поселения.

Средства областного бюджета отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ, относятся: взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5.	Сектор экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения при подготовке проекта решения Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения о бюджете сельского поселения учитывает объемы средств, заявленных    заказчиками    в    докладах    о    результатах   и    основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета сельского поселения на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ администрацией Елизаветовского сельского поселения не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения о бюджете Елизаветовского сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов в бюджете сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Елизаветовского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Елизаветовского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Елизаветовского сельского поселения  в порядке, установленном нормативными правовыми актами Елизаветовского сельского поселения.

5. Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

- Формы и методы организации управления реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

- Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами.

5.3. Муниципальные заказчики муниципальных долгосрочных целевых программ (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Елизаветовского сельского поселения в установленном порядке.

5.4. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ направляют:

ежеквартально в сектор экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также по запросу сектора - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения, составления проекта бюджета Елизаветовского сельского поселения на плановый период, в сектор экономики и финансов - отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе должен содержать:

отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальных долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

5.5.Сектор экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение главы Елизаветовского сельского поселения.

- В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с главой  Елизаветовского сельского поселения.

5.7.	Сектор экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения вправе внести на рассмотрение главы Елизаветовского сельского поселения следующие проекты решений по каждой муниципальной долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором):

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из муниципального бюджета;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из муниципального бюджета.

5.8. В случае поддержки главой Елизаветовского сельского поселения предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальный	 заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления администрации Елизаветовского сельского поселения в соответствии с Регламентом администрации Елизаветовского сельского поселения.

5.9.По муниципальной долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств бюджета Елизаветовского сельского поселения - муниципальный заказчик-координатор подготавливает и представляет отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение главы Елизаветовского сельского поселения.

5.10.Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств бюджета Елизаветовского сельского поселения — муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и вносит соответствующий проект постановления администрации Елизаветовского сельского поселения в соответствии с Регламентом администрации Елизаветовского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением администрации Елизаветовского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Елизаветовского сельского поселения в Собрание депутатов Елизаветовского сельского поселения.

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                                 В.С. Луговой

Приложение № 1

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных  долгосрочных

целевых программ, их формирования

и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Основание для разработки программы

(наименование, номер и дата постановления администрации Елизаветовского сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы 	__

Разработчик программы

Основная цель программы

Основные задачи программы

Сроки реализации программы

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,   основных   направлений   и
мероприятий

Исполнители программы

Объемы и источники финансирования программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Система организации контроля за исполнением программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование долгосрочной целевой программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по состоянию на « |  |  |  |  | » |  | 20 |  | года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (представляется ежеквартально, 15- |  |  |  |  | го числа месяца, следующего за отчетным периодом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наимено- вание меро- приятия |  | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) |  | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета |  | Источники финансиро- вания |  | Уточнен- ный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) |  | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  | Причины неиспол- нения плана бюджетных ассигнований |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к Порядку принятия решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о разработке муниципальных долгосрочных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | целевых программ, их формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование долгосрочной целевой программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по состоянию на « » 20 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (представляется по итогам года, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наимено- вание мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения мероприятия |
|  | наимено- вание показателя результативности меропри- ятия | еди- ница измерения | план | факт | откло- нение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигновании на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- ральный бюджет | об- ластной бюджет | мест- ный бюджет | про- чие источники | всего | феде- ральный бюджет | об- ластной бюджет | мест- ный бюджет | про- чие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Прог- рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Елизаветовского сельского поселения

от 01.06.2010 г. № 42

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

муниципальных долгосрочных целевых программ

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ.

- Оценка эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы представляет в сектор экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе информацию об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет в сектор экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5.	Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) для проведения оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Елизаветовского сельского поселения

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Елизаветовского сельского поселения.

6.	Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Елизаветовского сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие сельского поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Елизаветовского сельского поселения производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей;

- степень соответствия запланированному уровню затрат.

7.	Бюджетная эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты  всех уровней вследствие реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8.	Информация, представляемая муниципальным заказчиком
(муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности
реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе анализируется сектором экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения.

По результатам указанной оценки сектор экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Сектор экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение главы Елизаветовского сельского поселения в срок, определенный Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения, составления проекта  бюджета сельского поселения  на плановый период.

9.	Сектор экономики и финансов администрации Елизаветовского сельского поселения вправе внести на рассмотрение главы Елизаветовского сельского поселения следующие проекты решений по каждой муниципальной долгосрочной  целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором):

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Елизаветовского сельского поселения;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Елизаветовского сельского поселения.

10.	Отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением администрации Елизаветовского сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11.	Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в газете «Приазовье».

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                   В.С. Луговой