АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 октября 2019 года                                                      № 137

с. Елизаветовка

Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении»

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.09.2018 № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском  сельском поселении» согласно приложению №1.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском  сельском поселении» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2020 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу администрации Елизаветовского сельского поселения  Лугового В.С.

Глава администрации

Елизаветовского

сельского поселения                                                              В.С. Луговой

Приложение №1

к постановлению администрации

Елизаветовского сельского поселения

от 09 октября 2019 г. № 137

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском  сельском поселении»

| Наименование программы Ответственный исполнитель муниципальной программы - Соисполнители муниципальной - программы Участники муниципальной программы Подпрограммы муниципальной - программы Программно-целевые инструменты муниципальной -программы | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) Администрация Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области отсутствует -Администрация Елизаветовского сельского поселения 1.Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении. -отсутствуют |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы: | -развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; -создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса; -сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства; -увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в формирование бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы и повышения собираемости налогов и сборов; -насыщение рынка товарами и услугами местных производителей; -обеспечение занятости населения сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы: | -обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, развитие и совершенствование форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты) и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Организации); -мониторинг развития субъектов малого и среднего предпринимательства; -формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве; -оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); -создание условий для повышения уровня знаний субъектов малого и среднего предпринимательства по ведению бизнеса, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля жителей Елизаветовского сельского поселения, прежде всего молодежи, желающих организовать собственное дело, начинающих предпринимателей, в общей численности населения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - этапы не выделяются. Сроки реализации 2020 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения в соответствии с решением Собрание депутатов поселения о бюджете поселения на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения бюджета поселения и при его формировании на очередной финансовый год. Общий объем финансирования Программы составляет 6,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 1,0 тыс. рублей; 2026 год – 1,0 тыс. рублей; 2027 год – 1,0 тыс. рублей; 2028 год – 1,0 тыс. рублей; 2029 год – 1,0 тыс. рублей; 2030 год – 1,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | -создание дополнительных рабочих мест и увеличение числа занятых в малом бизнесе; -увеличение количества субъектов малого предпринимательства; -рост объемов производства, расширение рынка сбыта продукции; -увеличение доли поступлений в бюджет сельского поселения от субъектов малого предпринимательства; -расширение видов товаров собственного производства. |

## Содержание, проблемы и обоснование необходимости Программы

Малое и среднее предпринимательство является важной составной частью современной рыночной экономики. Развитие малого и среднего предпринимательства  в  социальном аспекте это - занятость и новое качество жизни населения, обеспечение граждан необходимыми им товарами и услугами, формирование среднего класса и демократических институтов гражданского общества,  реализация муниципальных социальных программ.

На сегодняшний день на территории Елизаветовского сельского поселения Азовского района работает  49 малых и микро предприятий.

Если говорить о структуре малых предприятий, то это, прежде всего, предприятия занятые торгово-закупочной деятельностью,  их   23 % от числа всех зарегистрированных на территории Елизаветовского сельского поселения Азовского района, сельским хозяйством – 77%, остальные лица.

Увеличение объема оказываемых услуг, отгруженных товаров, выполненных работ силами существующих предприятий, создание предприятий пищевой промышленности, работающих на местном сырье, – это перспектива развития малого и среднего предпринимательства на территории Елизаветовского сельского поселения Азовского района.

Недостаточная муниципальная поддержка в отношении малого и среднего предпринимательства сдерживает социально-экономическое развитие поселение. Сегодня главным инструментом регулирования развития малого и среднего предпринимательства является система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и арендная плата за землю и муниципальные помещения.

Основными проблемами малого бизнеса являются:

-недостаточное развитие муниципальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства;

-нестабильная налоговая политика;

-административные барьеры при регистрации и ведении предпринимательской деятельности;

- высокая стоимость финансовых ресурсов и  ограниченный спектр финансовой поддержки предпринимателей (т.к. не разработан механизм предоставления льгот банкам, лизинговым и страховым компаниям, обеспечивающим кредитно-инвестиционное обслуживание субъектов малого предпринимательства, не развита система гарантирования и страхования кредитов);

- сложность доступа к объектам недвижимости;

- низкая социальная защищенность предпринимателей и наемных работников;

- невысокая активность субъектов малого предпринимательства в решении социальных проблем;

-недостаток информационно-консультационного обеспечения.

В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, основанного на реализации муниципальной целевой программы, его потребностей, проблем, уровня развития его в различных отраслях и учетом возможности использования имеющихся природных биоресурсов. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно. Привлекать заинтересованные организации, осуществлять подготовку кадров.

Также для решения проблемы поддержки малого и среднего  предпринимательства необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и бизнеса, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения, и поможет выработать оптимальные решения.

Основным инструментом реализации муниципальной политики по поддержке малого и среднего  предпринимательства для Елизаветовского сельского поселения Азовского района    является программа «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском  сельском поселении».

Программа включает в себя мероприятия, направленных на создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском  сельском поселении»

| Наименование муниципальной подпрограммы Ответственный исполнитель подпрограммы - Соисполнители подпрограммы Участники подпрограммы Программно-целевые инструменты подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении» (далее – муниципальная подпрограмма) -Администрация Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области отсутствует -Администрация Елизаветовского сельского поселения -отсутствуют |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | -развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; -создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса; -сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства; -информационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело. |
| Задачи подпрограммы | -обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, развитие и совершенствование форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты) и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Организации); -формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве; -создание условий для повышения уровня знаний субъектов малого и среднего предпринимательства по ведению бизнеса, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля жителей Елизаветовского сельского поселения, прежде всего молодежи, желающих организовать собственное дело, начинающих предпринимателей, в общей численности населения; - количество проинформированных и получивших консультацию субъекты малого предпринимательства. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - этапы не выделяются. Сроки реализации 2020 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения в соответствии с решением Собрание депутатов поселения о бюджете поселения на соответствующий финансовый год и уточняется в про-цессе исполнения бюджета поселения и при его формировании на очередной финансовый год. Общий объем финансирования Программы составляет 6,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 1,0 тыс. рублей; 2026 год – 1,0 тыс. рублей; 2027 год – 1,0 тыс. рублей; 2028 год – 1,0 тыс. рублей; 2029 год – 1,0 тыс. рублей; 2030 год –1,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | -доведение актуальной информации, а также действующего законодательства до субъектов малого предпринимательства; -увеличение количества субъектов малого предпринимательства; -увеличение доли поступлений в бюджет сельского поселения от субъектов малого предпринимательства; -расширение видов товаров собственного производства. |

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении»

К числу приоритетных направлений отнесены следующие направления:

-  мониторинг субъектов предпринимательства, мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность,  по созданию условий для доступа  хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципального заказа.

- создание условий для внедрения в практику цивилизованных рыночных отношений,  положительного имиджа предпринимательства в обществе

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3. Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Елизаветовского сельского поселения

«Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Елизаветовского  сельского поселения «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении», подпрограммы муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Елизаветовского сельского поселения «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля жителей Елизаветовского сельского поселения, прежде всего молодежи, желающих организовать собственное дело, начинающих предпринимателей, в общей численности населения. | статистический | процентов | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля жителей Елизаветовского сельского поселения, прежде всего молодежи, желающих организовать собственное дело, начинающих предпринимателей, в общей численности населения. | статистический | процентов | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| 3. | Показатель 1.2. Количество проинформированных и получивших консультацию субъектов малого предпринимательства | статистический | процентов | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Елизаветовского сельского поселения

«Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, муниципальной программы «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело | Администра-ция Елизаветовско-го сельского поселения | 2020 | 2030 | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | недостаточность информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства | показатель 1.2 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Администра-ция Елизаветовско-го сельского поселения | 2020 | 2030 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | недостаточность информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства | показатель 1.2 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | Администра-ция Елизаветовско-го сельского поселения | 2020 | 2030 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | недостаточная популяризация предпринимательской деятельности | показатель 1.2 |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Администра-ция Елизаветовско-го сельского поселения | 2020 | 2030 | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства | Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, созданными гражданами в возрасте до 30 лет. | показатель 1.2 |
| Задача 2: Создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Администра-ция Елизаветовско-го сельского поселения | 2020 | 2030 | Определение тенденций роста или снижения показателей; улучшение инвестиционного климата; информирование о показателях социально-экономическом развития субъектов МСП | Некорректное составление аналитического отчета, недостоверный анализ показателей деятельности субъектов МСП | показатель 1, 1.1, 1.2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Елизаветовского сельского поселения

«Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГР БС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении» | всего в том числе: | – | – | – | – | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 951 | – | – | – | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении» | Администрация Елизаветовского сельского поселения области | 951 | – | – | – | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело | Администрация Елизаветовского сельского поселения области | 951 | – | – | – | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Елизаветовского сельского поселения области | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Елизаветовского сельского поселения области | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Елизаветовского сельского поселения области | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Администрация Елизаветовского сельского поселения области | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Елизаветовского сельского поселения

«Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовс-ком сельском поселении» | всего | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего бизнеса в Елизаветовском сельском поселении | всего | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |